## Sheet3
[6 empty] | SPRINT 1 | [13 empty] | SPRINT 2
GITHUB ISSUE ID | BACKLOG TASK & ID | PRIORITY | ASSIGNED TO | STATUS | SPRINT | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13
#2 | As an administrator, i want to be able to authenticate to the app using my login and password in order to use the app | HIGH |  | DONE | 1 | 16.67% | 20% | 33.33% | 55.56% | 61.11% | 77.78% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| create LOGIN UI |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| create model |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| create the viewModel |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| create service |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| link firebase project with the application |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| implement firebase auth logic |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| implement firebase firestore logic |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| test |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| create a theme / color template for the app |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
#3 | As a user, i want to be able to authenticate to the app using my login and password in order to use the app | HIGH |  | DONE | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| adapt viewModel |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| adapt Service |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| test |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
#4 | As a user, i want to be able to register my new account on the app in order to have access | HIGH |  | DONE | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.57% | 38.57% | 65.71% | 85.71% | 100% | 100% | 100%
| create REGISTER UI |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| adapt viewModel for register |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| adapt Service for register |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| add register UIState |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| implement navigation logic |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
| adapt firebase firestore logic |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| test |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
#5 | As a user, i want to be able to reset a my password in order to recover my account to regain access to my lost account | HIGH |  | DONE | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100%
| create RESET UI |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| adapt viewModel for reset |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| adapt Service for reset |  | EL BOUZIYANI ANAS | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| add register UIState |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| add reset to navgraph |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| test |  | BAKHOUCH NISRINE | DONE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | DONE | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 29 | 29
[5 empty] | IN PROGRESS | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | BACKLOG | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0

## Sheet4
| 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09
DONE | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IN PROGRESS | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BACKLOG | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2024-03-17: 29
DONE | 2024-03-17: IN PROGRESS; 2024-03-18: BACKLOG
29 | 2024-03-17: 0; 2024-03-18: 0